## 工作任务拆分
| 算子拆分 | 编译是否支持 | 硬件是否支持 | 任务拆分 | 具体任务 | 风险 | 备选
资源调度加速器 |  |  |  | 算法模型量化导出
| liner | 否 | 是 | liner算子的开发 | 编译器将liner算子转换成conv算子 | 高
| reshape | 否 | 否 | reshape算子的开发 | 算法和编译器新增reshape_v2算子 | 高
[5 empty] | 硬件新增reshape模块，并进行各种仿真测试 |  | CPU
| layernorm | 否 | 否 | layernorm模块开发 | layernorm资源和时延的预估 |  | 改layernorm
算法使用硬件计算layernorm的方式测试精度
编译器新增layernorm的算子
硬件开发layernorm模块，并进行各种仿真测试
| relu | 是 | 是
网络预测加速器 | concat | 否 | 否 | concat模块开发 | 编译器新增concat的算子 |  | 该算法模型
硬件开发concat模块，并进行各种仿真测试
| add | 是 | 是
liner
| relu | 是 | 是

## 加速器中期计划
| 算子 | 组 | 描述 | 完成状态 | 开始时间 | 完成时间 | 工时 | 主要负责人 | 风险 | 备注
资源调度加速器 | 模型 | 算法 | 算法生成全层的量化后的模型 | 进行中 | 2024-04-26 | 2024-04-30 |  | 王振宇 |  |  | 需要对整个模型做量化感知训练
| liner | 编译器 | 编译器能够将模型中的liner算子转换成conv算子,并正确跑通一次gemm运算的仿真 | 已完成 | 2024-04-27 | 2024-05-13 |  | 兰庆秋、李伟、史家兴 | 高
|  | 加速器 | 完成c仿真 | 已完成 |  |  | 3天 | 宋杨、姚腾棋
| layer norm | 编译器 | 编译器能够支持reshape算子的仿真 | 进行中 | 2024-04-23 | 2024-05-09 | 和reshape、concat一起 | 李伟、史家兴 | 高 | 1
|  | 算法 | 使用硬件计算layernorm的方式测试精度 | 进行中 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | - | 王振宇
|  | 加速器 | 预估需要的资源和时延 | 已完成 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 3天 | 姚腾棋、宋杨
|  |  | 完成hls的代码编写 | 已完成 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成c仿真 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-11 | 2024-05-16 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 生成资源及延时情况 | 未开始 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成上板调试 | 未开始 | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
| reshape | 编译器 | 编译器能够支持reshape算子的仿真 | 进行中 | 2024-04-23 | 2024-05-11 | - | 李伟、史家兴 |  | 1
|  | 加速器 | 完成加速器reshape模块的代码编写、c仿真、RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 和concat共8天 | 姚腾棋、宋杨 |  | 2
| 一层GCN | 编译器 | 编译器能够根据模型文件正确跑通一层GCN网络（包括liner、reshape、layernorm） | 未开始 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 5天 | 兰庆秋、史家兴
|  | 加速器 | 完成c仿真和RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 4天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成上板测试（包括liner、reshape、layernorm） | 未开始 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 6天 | 宋杨、姚腾棋
| 全层网络 | 编译器 | 编译器能够根据模型文件正确跑通全层网络 | 未开始 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 6天 | 兰庆秋、史家兴
|  | 加速器 | 完成全层网络的c仿真和上板 | 未开始 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 6天 | 宋杨、姚腾棋
网络预测加速器 | 模型 | 算法 | 算法生成全层的量化后的模型 | 进行中 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | - | 谷凌龙 |  |  | 需要对整个模型做量化感知训练
| concat | 编译器 | 编译器能够支持concat算子的仿真 | 进行中 | 2024-04-27 | 2024-05-11 | - | 李伟、史家兴 |  | 1
|  | 加速 | 完成加速器concat模块的代码编写、c仿真、RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | - | 姚腾棋、宋杨 |  | 2
| 全层网络 | 编译器 | 编译器能够根据模型文件正确跑通全层网络 | 未开始 | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 4天 | 李伟、史家兴
|  | 加速器 | c仿真、RTL仿真验证 | 未开始 | 2024-05-19 | 2024/54 | 5天 | 姚腾棋、宋杨
|  |  | 上板验证 | 未开始 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6天 | 姚腾棋、宋杨

## 个人进度
| 算子 | 组 | 描述 | 完成状态 | 开始时间 | 完成时间 | 工时 | 主要负责人 | 风险 | 备注
资源调度加速器
liner
| 组: 加速器; 描述: 完成c仿真; 完成状态: 已完成; 工时: 3天; 主要负责人: 宋杨、姚腾棋 | done
layer norm
|  | 加速器 | 预估需要的资源和时延 | 已完成 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 3天 | 姚腾棋、宋杨
|  |  | 完成hls的代码编写 | 已完成 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成c仿真 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-11 | 2024-05-16 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 生成资源及延时情况 | 未开始 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成上板调试 | 未开始 | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 5天 | 宋杨、姚腾棋
| reshape | 编译器 | [7 empty] | 1
|  | 加速器 | 完成加速器reshape模块的代码编写、c仿真、RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 和concat共8天 | 姚腾棋、宋杨 |  | 2 | reshape不做了...
| sparse | 编译器
| 组: 加速器; 描述: 完成加速器sparse模块的代码编写、c仿真、RTL仿真; 完成状态: 未开始; 主要负责人: 姚腾棋、宋杨 | 改成sparse
| 一层GCN | 编译器
|  | 加速器 | 完成c仿真和RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 4天 | 宋杨、姚腾棋
|  |  | 完成上板测试（包括liner、reshape、layernorm） | 未开始 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 6天 | 宋杨、姚腾棋
网络预测加速器 | 算子: 全层网络; 组: 编译器
|  | 加速器 | 完成全层网络的c仿真和上板 | 未开始 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 6天 | 宋杨、姚腾棋
concat差上板测试 | bar: 算子 to 备注
| concat | 编译器 | [7 empty] | 1
|  | 加速 | 完成加速器concat模块的代码编写、c仿真、RTL仿真 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | - | 姚腾棋、宋杨 |  | 2
| 全层网络 | 编译器
|  | 加速器 | c仿真、RTL仿真验证 | 未开始 | 2024-05-19 | 2024/54 | 5天 | 姚腾棋、宋杨
|  |  | 上板验证 | 未开始 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6天 | 姚腾棋、宋杨